## Sheet1
CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO
PROYECTO | “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”
UBICACIÓN | LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA | 2019-07-01
PLAZO DE EJECUCION | 120 días Naturales
CLIENTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA |  |  | CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO | PRECIO (S/.) | PARCIAL (S/.) | MES N° 01 |  | MES N° 02 |  | MES N° 03 |  | MES N° 04
[6 empty] | PRECIO (S/.) | AVANCE (%) | PRECIO (S/.) | AVANCE (%) | PRECIO (S/.) | AVANCE (%) | PRECIO (S/.) | AVANCE (%)
01 | OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES |  |  |  | 63937.79 | 58170.99 | 90.98% | 1986.34 | 3.107% | 1922.26 | 3.006% | 1858.2 | 2.906%
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 13548.23 | 12035.63 | 88.84% | 521 | 3.846% | 504.2 | 3.722% | 487.4 | 3.598%
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 7.20 M | und | 1 | 1497.13 | 1497.13 | 1497.13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.01.02 | ALMACEN, OFICINA Y CACETA DE GUARDIANIA | und | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.01.03 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY | m | 132.39 | 42.59 | 5638.49 | 5638.49 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | GLB | 1 | 2412.61 | 2412.61 | 2412.61 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.01.05 | AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION | GLB | 4 | 250 | 1000 | 243.7 | 24.37% | 260.5 | 26.05% | 252.1 | 25.21% | 243.7 | 24.37%
01.01.06 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | GLB | 4 | 250 | 1000 | 243.7 | 24.37% | 260.5 | 26.05% | 252.1 | 25.21% | 243.7 | 24.37%
01.02 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 50389.56 | 46135.36 | 91.56% | 1465.34 | 2.908% | 1418.06 | 2.814% | 1370.8 | 2.72%
01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 2516.77 | 2.52 | 6342.26 | 6342.26 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO | m2 | 2516.77 | 1.34 | 3372.47 | 3372.47 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.03 | DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLANCHAS DE ETERNIT | m2 | 373.04 | 4.62 | 1723.44 | 1723.44 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.04 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA | und | 11 | 25.82 | 284.02 | 284.02 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.05 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE FIERRO | und | 2 | 16.96 | 33.92 | 33.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.06 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE FIERRO | und | 4 | 12.9 | 51.6 | 51.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.07 | DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA CON MAQUINARIA | m2 | 961.28 | 15.49 | 14890.23 | 14890.23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.08 | DEMOLICION DE PISO INCLUIDO FALSO PISO | m2 | 140.14 | 11.59 | 1624.22 | 1624.22 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.09 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. | m2 | 31.42 | 11.59 | 364.16 | 364.16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.10 | DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO | m3 | 5.4 | 255.52 | 1379.81 | 1379.81 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.11 | DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE | m3 | 14.48 | 189.55 | 2744.68 | 2744.68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.12 | DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE | m3 | 38.62 | 182.03 | 7030 | 7030 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.13 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA - Distancia 15.00 km | m3 | 340.98 | 14.44 | 4923.75 | 4923.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
01.02.14 | SEÑALIZACIONES Y SEGURIDAD PARA LA OBRA | und | 1 | 1510 | 1510 | 367.98 | 24.37% | 393.36 | 26.05% | 380.67 | 25.21% | 367.98 | 24.37%
01.02.15 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | GLB | 1 | 1815 | 1815 | 442.31 | 24.37% | 472.82 | 26.05% | 457.56 | 25.21% | 442.31 | 24.37%
01.02.16 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1 | 800 | 800 | 194.96 | 24.37% | 208.4 | 26.05% | 201.68 | 25.21% | 194.96 | 24.37%
01.02.17 | SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA - PORTATILES | mes | 4 | 375 | 1500 | 365.55 | 24.37% | 390.76 | 26.05% | 378.15 | 25.21% | 365.55 | 24.37%
02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 37835.08 | 13164.44 | 34.79% | 18685.26 | 49.39% | 5985.38 | 15.82% | 0 | 0%
02.01 | EXCAVACION P/CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 509.46 | 30.4 | 15487.58 | 13164.44 | 85% | 2323.14 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0%
02.02 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/AFIRMADO | m3 | 112.64 | 60.21 | 6782.05 | 0 | 0% | 6782.05 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
02.03 | NIVELACION Y APISONADO | m2 | 479.38 | 3.12 | 1495.67 | 0 | 0% | 1495.67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
02.04 | BASE DE AFIRMADO, E=0.10 M, P/PISOS, VEREDAS Y PATIOS | m2 | 477.38 | 14.41 | 6879.05 | 0 | 0% | 2948.16 | 42.86% | 3930.89 | 57.14% | 0 | 0%
02.05 | ACARREO DE MATERIAL | m3 | 503.2 | 14.29 | 7190.73 | 0 | 0% | 5136.24 | 71.43% | 2054.49 | 28.57% | 0 | 0%
03 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 62093.12 | 39383.96 | 63.43% | 9732.5 | 15.67% | 12976.66 | 20.9% | 0 | 0%
03.01 | FALSA ZAPATA |  |  |  | 9131.04 | 9131.04 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
03.01.01 | FALSA ZAPATA f'c=100 kg/cm2 + 25% P.G. | m2 | 57.58 | 158.58 | 9131.04 | 9131.04 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
03.02 | FALSO CIMIENTO |  |  |  | 2050.06 | 2050.06 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
03.02.01 | FALSO CIMIENTO f'c=100 kg/cm2 + 25% P.G. | m2 | 46.35 | 44.23 | 2050.06 | 2050.06 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
03.03 | SOLADOS |  |  |  | 3295.49 | 3295.49 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
03.03.01 | SOLADO 1:10, CEMENTO:HORMIGON E=4" | m3 | 15.45 | 213.3 | 3295.49 | 3295.49 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
03.04 | CIMIENTOS - SOBRECIMIENTO |  |  |  | 47616.53 | 24907.37 | 52.31% | 9732.5 | 20.44% | 12976.66 | 27.25% | 0 | 0%
03.04.01 | CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 119.86 | 184.46 | 22109.38 | 22109.38 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m | m2 | 63.26 | 44.23 | 2797.99 | 2797.99 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
03.04.03 | CONCRETO EN FALSO PISO 4" (C:A:PCH) 1:3.5:4.5 | m3 | 56.78 | 399.95 | 22709.16 | 0 | 0% | 9732.5 | 42.86% | 12976.66 | 57.14% | 0 | 0%
04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 272792.98 | 5219.41 | 1.913% | 150859.37 | 55.3% | 116714.2 | 42.78% | 0 | 0%
04.01 | ZAPATAS |  |  |  | 30374.26 | 5219.41 | 17.18% | 25154.85 | 82.82% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ZAPATAS | m3 | 60.44 | 347.11 | 20979.33 | 0 | 0% | 20979.33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.01.02 | ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2- ZAPATAS | kg | 2164.73 | 4.34 | 9394.93 | 5219.41 | 55.56% | 4175.52 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.02 | SOBRECIMIENTO |  |  |  | 30921.06 | 0 | 0% | 30921.06 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.02.01 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - SOBRECIMIENTOS | m3 | 27.83 | 347.11 | 9660.07 | 0 | 0% | 9660.07 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL-SOBRECIMIENTOS | m2 | 367 | 38.25 | 14037.75 | 0 | 0% | 14037.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.02.03 | ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 - SOBRECIMIENTO | kg | 1664.34 | 4.34 | 7223.24 | 0 | 0% | 7223.24 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.03 | COLUMNAS |  |  |  | 75787.32 | 0 | 0% | 55008.03 | 72.58% | 20779.29 | 27.42% | 0 | 0%
04.03.01 | CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 | m3 | 41.28 | 370.81 | 15307.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15307.04 | 100% | 0 | 0%
04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS | m2 | 453.47 | 48.27 | 21889 | 0 | 0% | 16416.75 | 75% | 5472.25 | 25% | 0 | 0%
04.03.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS | kg | 8892 | 4.34 | 38591.28 | 0 | 0% | 38591.28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.04 | COLUMNETAS |  |  |  | 20470.08 | 0 | 0% | 15631.49 | 76.36% | 4838.59 | 23.64% | 0 | 0%
04.04.01 | CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 | m3 | 10.96 | 368.39 | 4037.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4037.55 | 100% | 0 | 0%
04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS | m2 | 165.95 | 48.27 | 8010.41 | 0 | 0% | 7209.37 | 90% | 801.04 | 10% | 0 | 0%
04.04.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNETAS | kg | 1940.58 | 4.34 | 8422.12 | 0 | 0% | 8422.12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.05 | VIGAS |  |  |  | 55440.07 | 0 | 0% | 21791.75 | 39.31% | 33648.32 | 60.69% | 0 | 0%
04.05.01 | CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 | m3 | 41.02 | 370.81 | 15210.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15210.63 | 100% | 0 | 0%
04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 381.97 | 48.27 | 18437.69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18437.69 | 100% | 0 | 0%
04.05.03 | ACERO Fy 4200 Kg/cm2 TRABAJADO PARA VIGAS | kg | 5021.14 | 4.34 | 21791.75 | 0 | 0% | 21791.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.06 | VIGAS DE CONFINAMIENTO |  |  |  | 5336.61 | 0 | 0% | 2352.19 | 44.08% | 2984.42 | 55.92% | 0 | 0%
04.06.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - VIGA DE CONFINAMIENTO | m3 | 3.15 | 328.2 | 1033.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1033.83 | 100% | 0 | 0%
04.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 40.41 | 48.27 | 1950.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1950.59 | 100% | 0 | 0%
04.06.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO | kg | 541.98 | 4.34 | 2352.19 | 0 | 0% | 2352.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
04.07 | LOSA ALIGERADA |  |  |  | 54463.58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 54463.58 | 100% | 0 | 0%
04.07.01 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - LOSA ALIGERADA | m3 | 38.49 | 358.84 | 13811.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13811.75 | 100% | 0 | 0%
04.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 379.48 | 48.27 | 18317.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18317.5 | 100% | 0 | 0%
04.07.03 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 - LOSA ALIGERADA | und | 3673 | 3.44 | 12635.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12635.12 | 100% | 0 | 0%
04.07.04 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2- LOSA | kg | 2234.84 | 4.34 | 9699.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9699.21 | 100% | 0 | 0%
05 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 344108.05 | 1608.03 | 0.4673% | 9012.305 | 2.619% | 187949.27 | 54.62% | 145538.44 | 42.29%
05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 55236.76 | 0 | 0% | 7572.8 | 13.71% | 47663.96 | 86.29% | 0 | 0%
05.01.01 | MURO DE LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1:5X1:5 CM | m2 | 92.25 | 82.09 | 7572.8 | 0 | 0% | 7572.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
05.01.02 | MURO DE LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5X1:5 CM | m2 | 418.91 | 61.72 | 25855.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25855.13 | 100% | 0 | 0%
05.01.03 | MUROS DE LADRILLO LARK 18 HUECOS-ASENTADO CARAVISTA | m2 | 258.92 | 84.23 | 21808.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21808.83 | 100% | 0 | 0%
05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 57759.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 57618.98 | 99.76% | 140.2 | 0.2427%
05.02.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5 | m2 | 100.27 | 19.03 | 1908.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1908.14 | 100% | 0 | 0%
05.02.02 | TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM. | m2 | 488.11 | 23.59 | 11514.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11514.51 | 100% | 0 | 0%
05.02.03 | TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. | m2 | 803.35 | 23.59 | 18951.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18951.03 | 100% | 0 | 0%
05.02.04 | TARRAJEO DE COLUMNAS C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. | m2 | 306.27 | 28.1 | 8606.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8606.19 | 100% | 0 | 0%
05.02.05 | TARRAJEO DE COLUMNAS AMARRE | m2 | 88.84 | 28.1 | 2496.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2496.4 | 100% | 0 | 0%
05.02.06 | TARRAJEO DE VIGAS C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. | m2 | 333.37 | 30.36 | 10121.11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10121.11 | 100% | 0 | 0%
05.02.07 | TARRAJEO DE VIGAS DE AMARRE | m2 | 65.93 | 30.36 | 2001.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2001.63 | 100% | 0 | 0%
05.02.08 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. | m2 | 42.4 | 19.84 | 841.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 701.02 | 83.33% | 140.2 | 16.67%
05.02.09 | BRUÑAS EN PISO | m | 268.08 | 4.92 | 1318.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1318.95 | 100% | 0 | 0%
05.03 | CIELORRASOS |  |  |  | 17684.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17684.82 | 100% | 0 | 0%
05.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA MORTERO 1:4 | m2 | 434.73 | 40.68 | 17684.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17684.82 | 100% | 0 | 0%
05.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 62587.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 54770.83 | 87.51% | 7816.55 | 12.49%
05.04.01 | VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO DE 4" | m3 | 28.17 | 240.58 | 6777.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6777.14 | 100%
05.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y RAMPAS | m2 | 35.66 | 28.68 | 1022.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1022.73 | 100%
05.04.03 | JUNTAS DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTO E=1" | m | 19.3 | 4.32 | 83.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 66.7 | 80% | 16.68 | 20%
05.04.04 | CONTRAPISOS E=40 mm | m2 | 434.73 | 24.24 | 10537.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10537.86 | 100% | 0 | 0%
05.04.05 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30x30 cm | m2 | 434.73 | 46.3 | 20128 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20128 | 100% | 0 | 0%
05.04.06 | COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/MEZCLA | m2 | 513.09 | 46.85 | 24038.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24038.27 | 100% | 0 | 0%
05.05 | CUNETAS, SARDINELES DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 2198.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2198.03 | 100%
05.05.01 | CONCRETO EN CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL, f'c=140 Kg/cm2 | m3 | 2.98 | 244.35 | 728.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 728.16 | 100%
05.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA DE DRENAJE | m2 | 10.43 | 39.69 | 413.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 413.97 | 100%
05.05.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2- CUNETA | kg | 55.58 | 4.67 | 259.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 259.56 | 100%
05.05.04 | CONCRETO EN SARDINELES F'C=140 KG/CM2.. | m3 | 1.6 | 283.39 | 453.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 453.42 | 100%
05.05.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES | m2 | 8.64 | 39.69 | 342.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 342.92 | 100%
05.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 7140.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 828.42 | 11.6% | 6312.36 | 88.4%
05.06.01 | CONTRAZÓCALOS DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM., e= 1.5 cm. | m | 48.15 | 34.41 | 1656.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 828.42 | 50% | 828.42 | 50%
05.06.02 | ZOCALOS DE CERAMICA (20 X 30) | m2 | 68 | 64.14 | 4361.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4361.52 | 100%
05.06.03 | ZOCALO PULIDO A DE COLOR H=20 cm | m2 | 32.8 | 34.22 | 1122.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1122.42 | 100%
05.07 | TECHOS Y CUBIERTAS |  |  |  | 14645.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7174.13 | 48.98% | 7471.78 | 51.02%
05.07.01 | ESTRUCTURA METALICA | und | 6 | 438.43 | 2630.58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2630.58 | 100% | 0 | 0%
05.07.02 | COBERTURA | m2 | 51.8 | 131.57 | 6815.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4543.55 | 66.67% | 2271.78 | 33.33%
05.07.03 | EQUIPO COMPLEMENTARIO | GLB | 2 | 2600 | 5200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5200 | 100%
05.08 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 6485.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6485.7 | 100%
05.08.01 | PUERTA TABLERO DE CEDRO CON FRESQUILLO | und | 12 | 445.03 | 5340.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5340.36 | 100%
05.08.02 | PUERTA DE MELAMINE 0.60 X 1.80 | und | 7 | 163.62 | 1145.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1145.34 | 100%
05.09 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 33393.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 815.04 | 2.441% | 32578.59 | 97.56%
05.09.01 | VENTANAS METALICAS | und | 38 | 780 | 29640 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29640 | 100%
05.09.02 | REJILLA PARA CANAL DE EVACUACION | m | 19.85 | 148.04 | 2938.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2938.59 | 100%
05.09.03 | PORTON METALICO INGRESO 1 DE 2.93*2.70 (doble hona-inc.cerrageria y pintado dos manos) | und | 1 | 815.04 | 815.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 815.04 | 100% | 0 | 0%
05.10 | CERRAJERIA |  |  |  | 2646.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2646.08 | 100%
05.10.01 | CERRADURA PARA PUERTAS SECUNDARIAS | pza | 12 | 96.17 | 1154.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1154.04 | 100%
05.10.02 | CERRADURA DE PERILLA DE EMBUTIR | pza | 8 | 95.53 | 764.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 764.24 | 100%
05.10.03 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" P/PUERTAS | pza | 48 | 5.66 | 271.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 271.68 | 100%
05.10.04 | CERROJO DE ALUMINIO DE " | pza | 28 | 16.29 | 456.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 456.12 | 100%
05.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  | 30535.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30535.53 | 100%
05.11.01 | VENTANA C/CRISTAL TEMPLADO 6 mm INCOLORO | p2 | 1212.69 | 25.18 | 30535.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30535.53 | 100%
05.12 | PINTURA |  |  |  | 38092.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38092.29 | 100%
05.12.01 | PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2 | 488.11 | 13.49 | 6584.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6584.6 | 100%
05.12.02 | PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS | m2 | 803.35 | 13.49 | 10837.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10837.19 | 100%
05.12.03 | PINTURA VINILICA EN COLUMNAS | m2 | 306.27 | 13.49 | 4131.58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4131.58 | 100%
05.12.04 | PINTURA VINILICA EN COLUMNAS DE AMARRE | m2 | 88.84 | 13.49 | 1198.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1198.45 | 100%
05.12.05 | PINTURA VINILICA EN VIGAS | m2 | 333.37 | 13.49 | 4497.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4497.16 | 100%
05.12.06 | PINTURA VINILICA EN VIGAS DE AMARRE | m2 | 65.93 | 13.49 | 889.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 889.4 | 100%
05.12.07 | PINTURA VINILICA EN DERRAMES | m2 | 42.4 | 13.49 | 571.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 571.98 | 100%
05.12.08 | PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 MANOS | m2 | 434.73 | 13.49 | 5864.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5864.51 | 100%
05.12.09 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | 56.76 | 61.97 | 3517.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3517.42 | 100%
05.13 | VARIOS |  |  |  | 10176.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10176.05 | 100%
05.13.01 | GRASS SINTETICO | m2 | 31.45 | 125 | 3931.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3931.25 | 100%
05.13.02 | PIZARRAS ACRICLICAS+ TIZERO DE MADERA | und | 5 | 900 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4500 | 100%
05.13.03 | ACCESORIOS PARA PSICOMOTRICIDAD | GLB | 1 | 1744.8 | 1744.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1744.8 | 100%
05.14 | EVACUACION Y SEÑALIZACION |  |  |  | 5525.91 | 1608.03 | 29.1% | 1439.51 | 26.05% | 1393.09 | 25.21% | 1085.27 | 19.64%
05.14.01 | SEÑALIZACION GENERAL | GLB | 1 | 976.2 | 976.2 | 237.9 | 24.37% | 254.3 | 26.05% | 246.1 | 25.21% | 237.9 | 24.37%
05.14.02 | PINTURA DE TRAFICO, SEGURIDAD EXTERNA | m | 162.86 | 13.07 | 2128.58 | 780.11 | 36.65% | 554.5 | 26.05% | 536.62 | 25.21% | 257.35 | 12.09%
05.14.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES Y GABINETES (04 ABC 6kg, 01 "K" de 6 litros) | GLB | 1 | 2421.13 | 2421.13 | 590.02 | 24.37% | 630.71 | 26.05% | 610.37 | 25.21% | 590.02 | 24.37%
06 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 81867.17 | 291.76 | 0.3564% | 38399.67 | 46.9% | 35528.07 | 43.4% | 7647.67 | 9.342%
06.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 5703.02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5703.02 | 100% | 0 | 0%
06.01.01 | INODORO TANQUE BAJO BLANCO | und | 7 | 407.54 | 2852.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2852.78 | 100% | 0 | 0%
06.01.02 | LAVATORIO TIPO OVALIN P/EMPOTR. BLANCO | pza | 7 | 288.9 | 2022.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2022.3 | 100% | 0 | 0%
06.01.03 | KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO | pza | 7 | 64.9 | 454.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 454.3 | 100% | 0 | 0%
06.01.04 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE | pza | 1 | 373.64 | 373.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 373.64 | 100% | 0 | 0%
06.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 22037.92 | 235.76 | 1.07% | 16674.28 | 75.66% | 5127.88 | 23.27% | 0 | 0%
06.02.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 235.76 | 235.76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 185.64 | 1.27 | 235.76 | 235.76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 12528.3 | 0 | 0% | 11061.74 | 88.29% | 1466.56 | 11.71% | 0 | 0%
06.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN T.N A= 0.40 mts - Hmax=0.80 | m | 185.64 | 30.4 | 5643.46 | 0 | 0% | 5643.46 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS | m | 185.64 | 3.34 | 620.04 | 0 | 0% | 620.04 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.02.03 | CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10 m - A=0.40 m | m | 185.64 | 24.21 | 4494.34 | 0 | 0% | 4494.34 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.02.04 | RELLENO DE ZANJA A=0.40 mts - Hmax=0.80 | m | 185.64 | 7.9 | 1466.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1466.56 | 100% | 0 | 0%
06.02.02.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 11.14 | 14.29 | 159.19 | 0 | 0% | 159.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 11.14 | 12.99 | 144.71 | 0 | 0% | 144.71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  | 9273.86 | 0 | 0% | 5612.54 | 60.52% | 3661.32 | 39.48% | 0 | 0%
06.02.03.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" | pto | 18 | 70.93 | 1276.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1276.74 | 100% | 0 | 0%
06.02.03.02 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP | m | 157.27 | 13.74 | 2160.89 | 0 | 0% | 2160.89 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.03.03 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP | m | 90.44 | 14.98 | 1354.79 | 0 | 0% | 1354.79 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.03.04 | SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS DE RED DE AGUA FRIA | GLB | 1 | 12.46 | 12.46 | 0 | 0% | 12.46 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.03.05 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" | und | 13 | 80.74 | 1049.62 | 0 | 0% | 1049.62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.02.03.06 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4" | und | 1 | 84.5 | 84.5 | 0 | 0% | 56.33 | 66.66% | 28.17 | 33.34% | 0 | 0%
06.02.03.07 | CAJA DE MADERA PARA VALVULA COMPUERTA EN PARED | und | 9 | 116.94 | 1052.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1052.46 | 100% | 0 | 0%
06.02.03.08 | CAJA PARA VALVULA COMPUERTA EN PISO | und | 5 | 119.19 | 595.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 595.95 | 100% | 0 | 0%
06.02.03.09 | GRIFO DE RIEGO 1/2" | pza | 3 | 236 | 708 | 0 | 0% | 0 | 0% | 708 | 100% | 0 | 0%
06.02.03.10 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA | m | 247.71 | 3.95 | 978.45 | 0 | 0% | 978.45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03 | SISTEMA DE DESAGUE |  |  |  | 20341.47 | 0 | 0% | 16403.91 | 80.64% | 3937.56 | 19.36% | 0 | 0%
06.03.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 160.85 | 0 | 0% | 160.85 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 126.65 | 1.27 | 160.85 | 0 | 0% | 160.85 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 8547.23 | 0 | 0% | 7546.69 | 88.29% | 1000.54 | 11.71% | 0 | 0%
06.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN T.N A= 0.40 mts - Hmax=0.80 | m | 126.65 | 30.4 | 3850.16 | 0 | 0% | 3850.16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS | m | 126.65 | 3.34 | 423.01 | 0 | 0% | 423.01 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.02.03 | CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10 m - A=0.40 m | m | 126.65 | 24.21 | 3066.2 | 0 | 0% | 3066.2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.02.04 | RELLENO DE ZANJA A=0.40 mts - Hmax=0.80 | m | 126.65 | 7.9 | 1000.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000.54 | 100% | 0 | 0%
06.03.02.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 7.6 | 14.29 | 108.6 | 0 | 0% | 108.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 7.6 | 12.99 | 98.72 | 0 | 0% | 98.72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  | 11633.39 | 0 | 0% | 8696.37 | 74.75% | 2937.02 | 25.25% | 0 | 0%
06.03.03.01 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 2" | pto | 11 | 89.42 | 983.62 | 0 | 0% | 983.62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.03.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 4" | pto | 7 | 96.59 | 676.13 | 0 | 0% | 676.13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.03.03 | SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS DE RED DE DESAGUE | GLB | 1 | 12.59 | 12.59 | 0 | 0% | 12.59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.03.04 | SALIDAS DE PVC PARA VENTILACIÓN DE 2" | pto | 1 | 89.42 | 89.42 | 0 | 0% | 89.42 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.03.05 | RED DE DESAGUE TUBERÍA PVC SAL 2" | m | 37.56 | 26.15 | 982.19 | 0 | 0% | 982.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.03.06 | RED DE DESAGUE TUBERÍA PVC SAL 4" | m | 106.14 | 28.55 | 3030.3 | 0 | 0% | 3030.3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.03.03.07 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | pza | 7 | 55.85 | 390.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 390.95 | 100% | 0 | 0%
06.03.03.08 | REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE PISO 4" | pza | 7 | 50.64 | 354.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 354.48 | 100% | 0 | 0%
06.03.03.09 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | 9 | 568.19 | 5113.71 | 0 | 0% | 2922.12 | 57.14% | 2191.59 | 42.86% | 0 | 0%
06.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 8119.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 472.08 | 5.814% | 7647.67 | 94.19%
06.04.01 | MONTANTE PARA AGUAS DE LLUVIA PVC SAP 3" CLASE 10 | m | 30.4 | 62.24 | 1892.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1892.1 | 100%
06.04.02 | TUBERIA PVC SAP D= 3" EN LOSA P/EVAC. PLUVIAL | m | 37.5 | 28.03 | 1051.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1051.13 | 100%
06.04.03 | TUBERIA PVC SAP D= 4" ENTERRADA P/EVAC. PLUVIAL | m | 38.09 | 28.63 | 1090.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1090.52 | 100%
06.04.04 | SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS | GLB | 1 | 12.59 | 12.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.59 | 100%
06.04.05 | SUMIDEROS DE 3" | pza | 8 | 59.01 | 472.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 472.08 | 100% | 0 | 0%
06.04.06 | CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO P/EVAC. PLUVIAL | m | 20.44 | 28.15 | 575.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 575.39 | 100%
06.04.07 | REJILLA PARA CANAL DE EVACUACION | m | 20.44 | 148.04 | 3025.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3025.94 | 100%
06.05 | TANQUE ELEVADO Y CISTERNA |  |  |  | 25665.01 | 56 | 0.2182% | 5321.48 | 20.73% | 20287.53 | 79.05% | 0 | 0%
06.05.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 4.96 | 4.96 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | m2 | 3.7 | 1.34 | 4.96 | 4.96 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 97.92 | 0 | 0% | 87.65 | 89.51% | 10.27 | 10.49% | 0 | 0%
06.05.02.01 | EXCAVACION P/CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 2.42 | 30.4 | 73.57 | 0 | 0% | 73.57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.05.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1.45 | 7.08 | 10.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.27 | 100% | 0 | 0%
06.05.02.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M | m3 | 0.97 | 14.52 | 14.08 | 0 | 0% | 14.08 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.05.03 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 9461.43 | 51.04 | 0.5395% | 5233.83 | 55.32% | 4176.56 | 44.14% | 0 | 0%
06.05.03.01 | ZAPATAS |  |  |  | 428.58 | 51.04 | 11.91% | 377.54 | 88.09% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.05.03.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ZAPATAS | m3 | 0.97 | 347.11 | 336.7 | 0 | 0% | 336.7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.05.03.01.02 | ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2- ZAPATAS | kg | 21.17 | 4.34 | 91.88 | 51.04 | 55.55% | 40.84 | 44.45% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.05.03.02 | COLUMNAS |  |  |  | 7681.69 | 0 | 0% | 4653.39 | 60.58% | 3028.3 | 39.42% | 0 | 0%
06.05.03.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ZAPATAS | m3 | 6.92 | 347.11 | 2402 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2402 | 100% | 0 | 0%
06.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS | m2 | 51.9 | 48.27 | 2505.21 | 0 | 0% | 1878.91 | 75% | 626.3 | 25% | 0 | 0%
06.05.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2- ZAPATAS | kg | 639.28 | 4.34 | 2774.48 | 0 | 0% | 2774.48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.05.03.03 | VIGAS |  |  |  | 392.6 | 0 | 0% | 202.9 | 51.68% | 189.7 | 48.32% | 0 | 0%
06.05.03.03.01 | CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 | m3 | 0.22 | 370.81 | 81.58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81.58 | 100% | 0 | 0%
06.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2 | 2.24 | 48.27 | 108.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 108.12 | 100% | 0 | 0%
06.05.03.03.03 | ACERO Fy 4200 Kg/cm2 TRABAJADO PARA VIGAS | kg | 46.75 | 4.34 | 202.9 | 0 | 0% | 202.9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
06.05.03.04 | LOSA |  |  |  | 958.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 958.56 | 100% | 0 | 0%
06.05.03.04.01 | CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 - Losa | m3 | 1.18 | 338.16 | 399.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 399.03 | 100% | 0 | 0%
06.05.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa | m2 | 7.84 | 52.27 | 409.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 409.8 | 100% | 0 | 0%
06.05.03.04.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2- LOSA | kg | 34.5 | 4.34 | 149.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 149.73 | 100% | 0 | 0%
06.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA |  |  |  | 4844.49 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4844.49 | 100% | 0 | 0%
06.05.04.01 | SUM. E INST. DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA | GLB | 1 | 4844.49 | 4844.49 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4844.49 | 100% | 0 | 0%
06.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  | 11256.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11256.21 | 100% | 0 | 0%
06.05.05.01 | SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSION Ø1/2", INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 254.76 | 254.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 254.76 | 100% | 0 | 0%
06.05.05.02 | SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSION Ø3/4", INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 255.74 | 255.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 255.74 | 100% | 0 | 0%
06.05.05.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" | m | 8.83 | 525.63 | 4641.31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4641.31 | 100% | 0 | 0%
06.05.05.04 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" | m | 6.45 | 527.26 | 3400.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3400.83 | 100% | 0 | 0%
06.05.05.05 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 2" | m | 23.28 | 113.54 | 2643.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2643.21 | 100% | 0 | 0%
06.05.05.06 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA | m | 15.28 | 3.95 | 60.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 60.36 | 100% | 0 | 0%
07 | SALIDAS ELECTRICAS |  |  |  | 71381.89 | 6587.48 | 9.229% | 0 | 0% | 64533.04 | 90.41% | 261.37 | 0.3662%
07.01 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 15353.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15353.06 | 100% | 0 | 0%
07.01.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO | pto | 65 | 81.96 | 5327.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5327.4 | 100% | 0 | 0%
07.01.02 | SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA | pto | 17 | 81.96 | 1393.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1393.32 | 100% | 0 | 0%
07.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE | pto | 43 | 59.98 | 2579.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2579.14 | 100% | 0 | 0%
07.01.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA | pto | 3 | 82.13 | 246.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 246.39 | 100% | 0 | 0%
07.01.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 11 | 88.94 | 978.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 978.34 | 100% | 0 | 0%
07.01.06 | SALIDA PARA INTERRUPTOR | pto | 35 | 38.85 | 1359.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1359.75 | 100% | 0 | 0%
07.01.07 | SALIDA PARA TOMA DATOS - INTERNET | pto | 2 | 84.64 | 169.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 169.28 | 100% | 0 | 0%
07.01.08 | SALIDA PARA TELEFONO | pto | 1 | 127.29 | 127.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 127.29 | 100% | 0 | 0%
07.01.09 | SALIDA PARA BRAQUETE | pto | 36 | 70.45 | 2536.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2536.2 | 100% | 0 | 0%
07.01.10 | SALIDA PARA PARLANTES | pto | 5 | 127.19 | 635.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 635.95 | 100% | 0 | 0%
07.02 | CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS |  |  |  | 3418.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3418.34 | 100% | 0 | 0%
07.02.01 | CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO | pto | 65 | 12.66 | 822.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 822.9 | 100% | 0 | 0%
07.02.02 | CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA | pto | 17 | 12.66 | 215.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 215.22 | 100% | 0 | 0%
07.02.03 | CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE | pto | 43 | 16.9 | 726.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 726.7 | 100% | 0 | 0%
07.02.04 | CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA | pto | 3 | 27.21 | 81.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81.63 | 100% | 0 | 0%
07.02.05 | CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 11 | 15.45 | 169.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 169.95 | 100% | 0 | 0%
07.02.06 | CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 17 | 18.2 | 309.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 309.4 | 100% | 0 | 0%
07.02.07 | CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | pto | 6 | 18.2 | 109.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 109.2 | 100% | 0 | 0%
07.02.08 | CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE | pto | 12 | 23.77 | 285.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 285.24 | 100% | 0 | 0%
07.02.09 | CABLEADO P/SALIDA DE VOZ Y DATA | m | 2 | 49.17 | 98.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 98.34 | 100% | 0 | 0%
07.02.10 | CABLEADO PARA SALIDA DE TELEFONO | m | 1 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22.2 | 100% | 0 | 0%
07.02.11 | CABLEADO PARA SALIDA DE BRAQUETE | pto | 36 | 12.66 | 455.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 455.76 | 100% | 0 | 0%
07.02.12 | CABLEADO P/SALIDA DE PARLANTE | m | 5 | 24.36 | 121.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 121.8 | 100% | 0 | 0%
07.03 | ARTEFACTOS |  |  |  | 20025.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20025.25 | 100% | 0 | 0%
07.03.01 | SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S OFFISIMPLE TIPO REJILLA ADOSABLE 236/865 EBC - 2X36 W | und | 50 | 229.96 | 11498 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11498 | 100% | 0 | 0%
07.03.02 | SUM. E INSTAL. LUM INT DWNLIGHT EASY SURFACE ADOSADO TECHO LED 15.5 W 4000K IP20 BLANCO | und | 15 | 104.65 | 1569.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1569.75 | 100% | 0 | 0%
07.03.03 | SUM. E INSTAL. EQUIPO BRAQUETTE | und | 36 | 104.65 | 3767.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3767.4 | 100% | 0 | 0%
07.03.04 | SUM. E INSTAL. EQUIPO SPOT EMPOTRADO | und | 3 | 47.84 | 143.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 143.52 | 100% | 0 | 0%
07.03.05 | SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED | und | 11 | 82.84 | 911.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 911.24 | 100% | 0 | 0%
07.03.06 | SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A TECHO | und | 6 | 52.04 | 312.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 312.24 | 100% | 0 | 0%
07.03.07 | SUM. E INSTAL. PARLANTES AMBIENTALES | und | 5 | 364.62 | 1823.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1823.1 | 100% | 0 | 0%
07.04 | ACCESORIOS |  |  |  | 1981.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1981.15 | 100% | 0 | 0%
07.04.01 | TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA | und | 43 | 27.77 | 1194.11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1194.11 | 100% | 0 | 0%
07.04.02 | TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA | und | 3 | 28.57 | 85.71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 85.71 | 100% | 0 | 0%
07.04.03 | INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10 A | und | 17 | 19.67 | 334.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 334.39 | 100% | 0 | 0%
07.04.04 | INTERRUPTOR DOBLE 10 A | und | 6 | 18.56 | 111.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 111.36 | 100% | 0 | 0%
07.04.05 | INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR 10 A | und | 12 | 14.09 | 169.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 169.08 | 100% | 0 | 0%
07.04.06 | PLACA TOMA DATOS - INTERNET | und | 2 | 29.04 | 58.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 58.08 | 100% | 0 | 0%
07.04.07 | PLACA DE TELEFONO DIRECTO | und | 1 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.42 | 100% | 0 | 0%
07.05 | CAJAS |  |  |  | 705.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 705.84 | 100% | 0 | 0%
07.05.01 | CAJA DE PASO OCTOGONAL | und | 17 | 41.52 | 705.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 705.84 | 100% | 0 | 0%
07.06 | TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCION |  |  |  | 6784.69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6784.69 | 100% | 0 | 0%
07.06.01 | TABLERO GENERAL TG 24 POLOS | und | 1 | 2797.48 | 2797.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2797.48 | 100% | 0 | 0%
07.06.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1, 18 POLOS | und | 1 | 1184.15 | 1184.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1184.15 | 100% | 0 | 0%
07.06.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2, 18 POLOS | und | 1 | 1184.15 | 1184.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1184.15 | 100% | 0 | 0%
07.06.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-BOMBA | und | 1 | 1618.91 | 1618.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1618.91 | 100% | 0 | 0%
07.07 | EXCAVACION PARA INSTALACION DE CONDUCTOR |  |  |  | 1997.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1997.29 | 100% | 0 | 0%
07.07.01 | EXCAVACION PARA CABLE SUBTERRANEO H=1.00m. | m3 | 52.97 | 30.4 | 1610.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1610.29 | 100% | 0 | 0%
07.07.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 11.44 | 25.33 | 289.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 289.78 | 100% | 0 | 0%
07.07.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0.91 | 25.33 | 23.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23.05 | 100% | 0 | 0%
07.07.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M | m3 | 2.47 | 14.52 | 35.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.86 | 100% | 0 | 0%
07.07.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 2.47 | 15.51 | 38.31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 38.31 | 100% | 0 | 0%
07.08 | INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  |  | 6848.85 | 6587.48 | 96.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 261.37 | 3.816%
07.08.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA | und | 4 | 1208.96 | 4835.84 | 4835.84 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
07.08.02 | PRUEBAS ELECTRICAS PUESTA A TIERRA | und | 4 | 437.91 | 1751.64 | 1751.64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
07.08.03 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | GLB | 1 | 261.37 | 261.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 261.37 | 100%
07.09 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | 2652.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2652.44 | 100% | 0 | 0%
07.09.01 | SALIDA PARA SENSORES DE HUMO Y TEMPERATURA | und | 10 | 60.96 | 609.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 609.6 | 100% | 0 | 0%
07.09.02 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL | und | 4 | 102.82 | 411.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 411.28 | 100% | 0 | 0%
07.09.03 | SALIDA PARA LUZ (SIRENA CONTRA INCENDIO) | und | 4 | 62.9 | 251.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 251.6 | 100% | 0 | 0%
07.09.04 | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL EN 54 INCLUYE BASE | und | 10 | 58.62 | 586.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 586.2 | 100% | 0 | 0%
07.09.05 | DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL | und | 4 | 64.32 | 257.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 257.28 | 100% | 0 | 0%
07.09.06 | LUZ Y PARLANTE ( SIRENA CONTRA INCENDIO) | pto | 4 | 134.12 | 536.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 536.48 | 100% | 0 | 0%
07.10 | ALIMENTADORES SECUNDARIOS CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS |  |  |  | 6794.77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6794.77 | 100% | 0 | 0%
07.10.01 | SUM. E INSTAL. CABLE 2 x 10 mm2 N2XOH + 1 x 10 mm2 N2XOH (T), 25mm PVC - P | m | 10.26 | 12.62 | 129.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 129.48 | 100% | 0 | 0%
07.10.02 | SUM. E INSTAL. CABLE 2x6mm2 N2xOH+1X6mm2 N2xOH(T),Ø25mm PVC-P | m | 310.37 | 12.62 | 3916.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3916.87 | 100% | 0 | 0%
07.10.03 | SUM. E INSTAL. CABLE 2X4mm2 NH-80 +1x4mm2 NH-80(T) Ø25mm PVC-P | m | 187.39 | 12.62 | 2364.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2364.86 | 100% | 0 | 0%
07.10.04 | PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO | m | 254.01 | 1.51 | 383.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 383.56 | 100% | 0 | 0%
07.11 | BUZONES |  |  |  | 967.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 967.85 | 100% | 0 | 0%
07.11.01 | EXCAVACION PARA BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) | m3 | 0.65 | 32.67 | 21.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.24 | 100% | 0 | 0%
07.11.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M | m3 | 0.13 | 14.52 | 1.89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.89 | 100% | 0 | 0%
07.11.03 | BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) 0.80x0.80m. | und | 2 | 472.36 | 944.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 944.72 | 100% | 0 | 0%
07.12 | SALIDA DE FUERZA |  |  |  | 668.61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 668.61 | 100% | 0 | 0%
07.12.01 | SALIDA DE ELECTROBOMBA DE 1 HP | GLB | 1 | 668.61 | 668.61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 668.61 | 100% | 0 | 0%
07.13 | OTROS |  |  |  | 3183.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3183.75 | 100% | 0 | 0%
07.13.01 | SUM. E INSTAL. GABINETE PRINCIPAL DE CENTRAL DE DATA/VOZ | GLB | 1 | 838 | 838 | 0 | 0% | 0 | 0% | 838 | 100% | 0 | 0%
07.13.02 | SUM. E INSTAL. GABINETE PRINCIPAL DE TELEFONO | GLB | 1 | 1145.75 | 1145.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1145.75 | 100% | 0 | 0%
07.13.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA (INCLUYE ACCESORIOS) | GLB | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1200 | 100% | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 934016.08 |  | 124426.07 |  | 228675.445 |  | 425608.88 |  | 155305.68 | 934016.075
| GASTOS GENERALES (12%) |  |  |  | 112081.93 |  | 14931.13 |  | 27441.05 |  | 51073.07 |  | 18636.68
| UTILIDAD (8%) |  |  |  | 74721.29 |  | 9954.09 |  | 18294.04 |  | 34048.71 |  | 12424.45
| ======================== | [5 empty] | ========== |  | ========== |  | ========== |  | ==========
| SUB TOTAL |  |  |  | 1120819.3 |  | 149311.29 |  | 274410.535 |  | 510730.66 |  | 186366.81
| IMPUESTO (IGV 18%) |  |  |  | 201747.474 |  | 26876.0322 |  | 49393.8963 |  | 91931.5188 |  | 33546.0258
| ======================== | [5 empty] | ========== |  | ========== |  | ========== |  | ==========
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | 1322566.774 |  | 176187.3222 |  | 323804.4313 |  | 602662.1788 |  | 219912.8358 | 1322566.7681
| AVANCE POR MES |  |  |  |  | 13.32% |  | 24.48% |  | 45.57% |  | 16.63%
| AVANCE ACUMULADO |  |  |  |  | 13.32% |  | 37.8% |  | 83.37% |  | 100%

## Hoja1
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
124164.69 | 228675.45 | 425608.88 | 155567.05
58170.99 | 1986.34 | 1922.26 | 1858.2 | [9 empty] | #REF! | 581175.93
12035.63 | 521 | 504.2 | 487.4 | [9 empty] | #REF! | 3780.46
1497.13 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 991.6
2000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
5638.49 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
2412.61 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
243.7 | 260.5 | 252.1 | 243.7 | [9 empty] | #REF! | 0
243.7 | 260.5 | 252.1 | 243.7 | [9 empty] | #REF! | 495.8
46135.36 | 1465.34 | 1418.06 | 1370.8 | [9 empty] | #REF! | 495.8
6342.26 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 2788.86
3372.47 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
1723.44 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
284.02 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
33.92 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
51.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
14890.23 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
1624.22 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
364.16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
1379.81 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
2744.68 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
7030 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
4923.75 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
367.98 | 393.36 | 380.67 | 367.98 | [9 empty] | #REF! | 0
442.31 | 472.82 | 457.56 | 442.31 | [9 empty] | #REF! | 748.65
194.96 | 208.4 | 201.68 | 194.96 | [9 empty] | #REF! | #REF!
365.55 | 390.76 | 378.15 | 365.55 | [9 empty] | #REF! | 396.64
13164.44 | 18685.26 | 5985.38 | 0 | [9 empty] | #REF! | 743.7
13164.44 | 2323.14 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 5985.38
0 | 6782.05 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 1495.67 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 2948.16 | 3930.89 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 5136.24 | 2054.49 | 0 | [9 empty] | #REF! | 3930.89
39383.96 | 9732.5 | 12976.66 | 0 | [9 empty] | #REF! | 2054.49
9131.04 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 12976.66
9131.04 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
2050.06 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
2050.06 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
3295.49 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
3295.49 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
24907.37 | 9732.5 | 12976.66 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
22109.38 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 12976.66
2797.99 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 9732.5 | 12976.66 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
5219.41 | 150859.37 | 116714.2 | 0 | [9 empty] | #REF! | 12976.66
5219.41 | 25154.85 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 116714.2
0 | 20979.33 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
5219.41 | 4175.52 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 30921.06 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 9660.07 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 14037.75 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 7223.24 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 55008.03 | 20779.29 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 0 | 15307.04 | 0 | [9 empty] | #REF! | 20779.29
0 | 16416.75 | 5472.25 | 0 | [9 empty] | #REF! | 15307.04
0 | 38591.28 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 5472.25
0 | 15631.49 | 4838.59 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 0 | 4037.55 | 0 | [9 empty] | #REF! | 4838.59
0 | 7209.37 | 801.04 | 0 | [9 empty] | #REF! | 4037.55
0 | 8422.12 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 801.04
0 | 21791.75 | 33648.32 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 0 | 15210.63 | 0 | [9 empty] | #REF! | 33648.32
0 | 0 | 18437.69 | 0 | [9 empty] | #REF! | 15210.63
0 | 21791.75 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 18437.69
0 | 2352.19 | 2984.42 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 0 | 1033.83 | 0 | [9 empty] | #REF! | 2984.42
0 | 0 | 1950.59 | 0 | [9 empty] | #REF! | 1033.83
0 | 2352.19 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 1950.59
0 | 0 | 54463.58 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0
0 | 0 | 13811.75 | 0 | [9 empty] | #REF! | 54463.58
0 | 0 | 18317.5 | 0 | [9 empty] | #REF! | 13811.75
0 | 0 | 12635.12 | 0 | [9 empty] | #REF! | 18317.5
0 | 0 | 9699.21 | 0 | [9 empty] | #REF! | 12635.12
1608.03 | 9012.305 | 187949.27 | 145538.44 |  |  |  |  | 261.38 | 1869.41 |  |  | 145277.06 | #REF! | 9699.21
0 | 7572.8 | 47663.96 | 0 | [9 empty] | #REF! | 333487.71
0 | 7572.8 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 25855.13 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 21808.83 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 57618.98 | 140.2 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 1908.14 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 11514.51 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 18951.03 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 8606.19 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 2496.4 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 10121.11 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 2001.63 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 701.02 | 140.2 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 1318.95 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 17684.82 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 17684.82 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 54770.83 | 7816.55 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 6777.14 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 1022.73 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 66.7 | 16.68 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 10537.86 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 20128 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 24038.27 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 2198.03 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 728.16 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 413.97 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 259.56 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 453.42 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 342.92 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 828.42 | 6312.36 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 828.42 | 828.42 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 4361.52 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 1122.42 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 7174.13 | 7471.78 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 2630.58 | 0 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 4543.55 | 2271.78 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 5200 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 6485.7 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 5340.36 | [9 empty] | #REF!
0 | 0 | 0 | 1145.34
0 | 0 | 815.04 | 32578.59
0 | 0 | 0 | 29640
0 | 0 | 0 | 2938.59
0 | 0 | 815.04 | 0
0 | 0 | 0 | 2646.08
0 | 0 | 0 | 1154.04
0 | 0 | 0 | 764.24
0 | 0 | 0 | 271.68
0 | 0 | 0 | 456.12
0 | 0 | 0 | 30535.53
0 | 0 | 0 | 30535.53
0 | 0 | 0 | 38092.29
0 | 0 | 0 | 6584.6
0 | 0 | 0 | 10837.19
0 | 0 | 0 | 4131.58
0 | 0 | 0 | 1198.45
0 | 0 | 0 | 4497.16
0 | 0 | 0 | 889.4
0 | 0 | 0 | 571.98
0 | 0 | 0 | 5864.51
0 | 0 | 0 | 3517.42
0 | 0 | 0 | 10176.05
0 | 0 | 0 | 3931.25
0 | 0 | 0 | 4500
0 | 0 | 0 | 1744.8
1608.03 | 1439.51 | 1393.09 | 1085.27
237.9 | 254.3 | 246.1 | 237.9
780.11 | 554.5 | 536.62 | 257.35
590.02 | 630.71 | 610.37 | 590.02
291.76 | 38399.67 | 35528.07 | 7647.67
0 | 0 | 5703.02 | 0
0 | 0 | 2852.78 | 0
0 | 0 | 2022.3 | 0
0 | 0 | 454.3 | 0
0 | 0 | 373.64 | 0
235.76 | 16674.28 | 5127.88 | 0
235.76 | 0 | 0 | 0
235.76 | 0 | 0 | 0
0 | 11061.74 | 1466.56 | 0
0 | 5643.46 | 0 | 0
0 | 620.04 | 0 | 0
0 | 4494.34 | 0 | 0
0 | 0 | 1466.56 | 0
0 | 159.19 | 0 | 0
0 | 144.71 | 0 | 0
0 | 5612.54 | 3661.32 | 0
0 | 0 | 1276.74 | 0
0 | 2160.89 | 0 | 0
0 | 1354.79 | 0 | 0
0 | 12.46 | 0 | 0
0 | 1049.62 | 0 | 0
0 | 56.33 | 28.17 | 0
0 | 0 | 1052.46 | 0
0 | 0 | 595.95 | 0
0 | 0 | 708 | 0
0 | 978.45 | 0 | 0
0 | 16403.91 | 3937.56 | 0
0 | 160.85 | 0 | 0
0 | 160.85 | 0 | 0
0 | 7546.69 | 1000.54 | 0
0 | 3850.16 | 0 | 0
0 | 423.01 | 0 | 0
0 | 3066.2 | 0 | 0
0 | 0 | 1000.54 | 0
0 | 108.6 | 0 | 0
0 | 98.72 | 0 | 0
0 | 8696.37 | 2937.02 | 0
0 | 983.62 | 0 | 0
0 | 676.13 | 0 | 0
0 | 12.59 | 0 | 0
0 | 89.42 | 0 | 0
0 | 982.19 | 0 | 0
0 | 3030.3 | 0 | 0
0 | 0 | 390.95 | 0
0 | 0 | 354.48 | 0
0 | 2922.12 | 2191.59 | 0
0 | 0 | 472.08 | 7647.67
0 | 0 | 0 | 1892.1
0 | 0 | 0 | 1051.13
0 | 0 | 0 | 1090.52
0 | 0 | 0 | 12.59
0 | 0 | 472.08 | 0
0 | 0 | 0 | 575.39
0 | 0 | 0 | 3025.94
56 | 5321.48 | 20287.53 | 0
4.96 | 0 | 0 | 0
4.96 | 0 | 0 | 0
0 | 87.65 | 10.27 | 0
0 | 73.57 | 0 | 0
0 | 0 | 10.27 | 0
0 | 14.08 | 0 | 0
51.04 | 5233.83 | 4176.56 | 0
51.04 | 377.54 | 0 | 0
0 | 336.7 | 0 | 0
51.04 | 40.84 | 0 | 0
0 | 4653.39 | 3028.3 | 0
0 | 0 | 2402 | 0
0 | 1878.91 | 626.3 | 0
0 | 2774.48 | 0 | 0
0 | 202.9 | 189.7 | 0
0 | 0 | 81.58 | 0
0 | 0 | 108.12 | 0
0 | 202.9 | 0 | 0
0 | 0 | 958.56 | 0
0 | 0 | 399.03 | 0
0 | 0 | 409.8 | 0
0 | 0 | 149.73 | 0
0 | 0 | 4844.49 | 0
0 | 0 | 4844.49 | 0
0 | 0 | 11256.21 | 0
0 | 0 | 254.76 | 0
0 | 0 | 255.74 | 0
0 | 0 | 4641.31 | 0
0 | 0 | 3400.83 | 0
0 | 0 | 2643.21 | 0
0 | 0 | 60.36 | 0
6587.48 | 0 | 64533.04 | 261.37
0 | 0 | 15353.06 | 0
0 | 0 | 5327.4 | 0
0 | 0 | 1393.32 | 0
0 | 0 | 2579.14 | 0
0 | 0 | 246.39 | 0
0 | 0 | 978.34 | 0
0 | 0 | 1359.75 | 0
0 | 0 | 169.28 | 0
0 | 0 | 127.29 | 0
0 | 0 | 2536.2 | 0
0 | 0 | 635.95 | 0
0 | 0 | 3418.34 | 0
0 | 0 | 822.9 | 0
0 | 0 | 215.22 | 0
0 | 0 | 726.7 | 0
0 | 0 | 81.63 | 0
0 | 0 | 169.95 | 0
0 | 0 | 309.4 | 0
0 | 0 | 109.2 | 0
0 | 0 | 285.24 | 0
0 | 0 | 98.34 | 0
0 | 0 | 22.2 | 0
0 | 0 | 455.76 | 0
0 | 0 | 121.8 | 0
0 | 0 | 20025.25 | 0
0 | 0 | 11498 | 0
0 | 0 | 1569.75 | 0
0 | 0 | 3767.4 | 0
0 | 0 | 143.52 | 0
0 | 0 | 911.24 | 0
0 | 0 | 312.24 | 0
0 | 0 | 1823.1 | 0
0 | 0 | 1981.15 | 0
0 | 0 | 1194.11 | 0
0 | 0 | 85.71 | 0
0 | 0 | 334.39 | 0
0 | 0 | 111.36 | 0
0 | 0 | 169.08 | 0
0 | 0 | 58.08 | 0
0 | 0 | 28.42 | 0
0 | 0 | 705.84 | 0
0 | 0 | 705.84 | 0
0 | 0 | 6784.69 | 0
0 | 0 | 2797.48 | 0
0 | 0 | 1184.15 | 0
0 | 0 | 1184.15 | 0
0 | 0 | 1618.91 | 0
0 | 0 | 1997.29 | 0
0 | 0 | 1610.29 | 0
0 | 0 | 289.78 | 0
0 | 0 | 23.05 | 0
0 | 0 | 35.86 | 0
0 | 0 | 38.31 | 0
6587.48 | 0 | 0 | 261.37
4835.84 | 0 | 0 | 0
1751.64 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 261.37
0 | 0 | 2652.44 | 0
0 | 0 | 609.6 | 0
0 | 0 | 411.28 | 0
0 | 0 | 251.6 | 0
0 | 0 | 586.2 | 0
0 | 0 | 257.28 | 0
0 | 0 | 536.48 | 0
0 | 0 | 6794.77 | 0
0 | 0 | 129.48 | 0
0 | 0 | 3916.87 | 0
0 | 0 | 2364.86 | 0
0 | 0 | 383.56 | 0
0 | 0 | 967.85 | 0
0 | 0 | 21.24 | 0
0 | 0 | 1.89 | 0
0 | 0 | 944.72 | 0
0 | 0 | 668.61 | 0
0 | 0 | 668.61 | 0
0 | 0 | 3183.75 | 0
0 | 0 | 838 | 0
0 | 0 | 1145.75 | 0
0 | 0 | 1200 | 0