## Formato
ANEXO N°2 Cronograma de desembolsos
N° | NOMBRE DEL PIP | COMPONENTES | Plazo estimado para ejecución (meses) | Fecha estimada de inicio de obras (semana/mes/año) *Ejemplo: sem1/01/2019 | Fecha estimada de culminación de obras (semana/mes/año) *Ejemplo: sem1/01/2019 | Cronograma de inversión (soles) - Utilizar monto del expediente técnico
2019
[6 empty] | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | TOTAL
1 | “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD” | OBRA | 4 | 2019-10-01 | 2020-02-01 | 176187.32 | 323804.43 | 602662.18 | 219912.84 | 1322566.77 | 2468946.22
|  | SUPERVISION | 4 | 2019-10-01 | 2020-02-01 | 8809.37 | 16190.22 | 30133.11 | 10995.64 | 66128.34 | 123447.31
|  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | 1 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 157948.98 | 157948.98 | #REF!
|  | CONTINGENCIA | 1 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 23015.35 | 0 | 0 | 0 | 23015.35
TOTAL | [5 empty] | 208012.04 | 339994.65 | 632795.29 | 388857.46 | 1569659.44 | #REF!
|  |  |  | INFRAESTRUCTURA | 9298062.93 |  | PRORRATEADO
|  |  |  | SUPERVISION | 242303.96 |  | 24230.396
|  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | 394095.4 |  | 131365.1333
9934462.29
|  |  |  | 1816950.71 | 162952.19 |  | 259359.4 | 843738.89 | 1322576.87
|  |  |  | 19.54% | 1.75% |  | 2.79% | 9.07% | 14.22%
|  |  |  | 19.54% | 21.29% |  | 24.08% | 33.15% | 47.37%

## Hoja1
descripcion | costos s/.
obra | 3880465.3563
supervision | 206823.91
mobiliario equipamiento | 357732.22
elaboracion de exp tecnico | 116264.2 | 4445021.4863
4561285.6863

## Hoja2 (hidden)
(selecciona)
VIVIENDAS
AGRICULTURA
PISTAS Y VEREDAS
RED NACIONAL - CARRETERAS
RED SUBNACIONAL - PUENTES
SANEAMIENTO
EDUCACIÓN
RED SUBNACIONAL - CAMINOS
SALUD